## Slide 1: OJT成果発表 最新技術ツールを利用する上での事前検証
2018年11月xx日
方式基盤統括部
インテグレーション担当 平野 大貴
情 報 種 別 ： 社外秘 会 社 名 ： NTTデータ 情報所有者 ： 方式基盤統括部
新技術を利用する上での非機能を網羅的に事前に検証しておきました～みたいなタイトル

## Slide 2: 発表サマリ
目標：１ｈ以内にデータ移行を行うことが目標
ツールの選定から（メリデメ）GGも入れるコスト×
→DMSはノウハウなしだけど導入コスト×（ほかは○）
→検証してみる→項目洗い出し
→信頼性（正確性）
→時間的な問題
→選定で課題が見つかる
テーマ
目標
AWS DMSを利用したデータ移行
システム移行時のデータ移行作業を
問題なく円滑に完了させる
支援先、自組織にもノウハウがない
先進技術を安心して利用する
訴求
ポイント
成長目標
個人的な成長目標
⇒最終的な成長ポイントと関連付ける。
（余裕があれば）

## Slide 3: はじめに ～プロジェクト概要～
支援プロジェクト
某アパレル企業様のECサイト基盤更改案件
オンラインショッピングサイト24/365稼働システム
更改のポイント
1. オンプレミス基盤→クラウド基盤
2. MWレイヤー以上は既存構成を踏襲
3. システム切り替えに伴いデータ移行が必要
年 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
プロジェクト マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
大工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UAT
要件定義
基盤設計
移行設計
システムテスト
▲キックオフ
▲本番切替
▲移行リハ
基盤構築
発表範囲
プロジェクトイメージ
オンプレミス環境＠DC
AWS cloud
web
app
RAC構成
Active / Standby
1日のシステム停止で数億円の影響
Notes: 移行ってものすごく大事でかつミスも許されない。
３．システム切り替えに伴いデータ移行が必要となり、サービスの停止を実施する。
このデータ移行方法の検討については、自分が主幹となって進めることになる。

## Slide 4: はじめに ～担当業務～
基盤Tメンバの一員
  新システムの基盤構築,試験
  基盤移行方針の策定
PM
基盤L
基盤T
平野
業務L
Oracle on EC2
オンプレミス環境
データ移行
（先輩社員）
How?
自身のミッション
担当業務
自身が主管となって、新システム切り替え時のデータ移行方法の選定を行う
特に
メンバ
移行方式
検討チーム

## Slide 5: テーマ選定
従来のデータ移行方法（imp/exp）ではデータ移行に約19時間かかってしまう
サービス中
DBのエクスポート・転送・インポート作業（手動）
サービス中
サイト クローズ
サイト
オープン
サービス停止時間 26.5h(※)
動作確認、 ライブテスト
システム停止作業・
最終バッチ処理
2.5h
19h
5ｈ
従来の
移行方法
業務T作業で短縮不可
お客様との調整上、短縮不可
※試算値
移行中のサービス停止時間を短くするために、データ移行時間の極小化が必要
サービス停止期間が非常に長く、お客様のビジネスに影響大
お客様の要件を満たす移行方法を洗い出し、選定の上 AWS DMS の利用が決定
Notes: 【ちゃんと検討もしてますよ話】
時間の都合上割愛するが、
お客様の要件を基に、移行方法の洗い出し⇒選定を実施して、最終的にDMSを利用することになりました。

## Slide 6: DMSを利用する上で
お客様
セキュリティの観点で問題はないの？
便利そうだけど、
正確性はどうなの？
AWS DMSの商用利用は、支援先／自組織を含め初めての試み
現行システムへの
影響は？

## Slide 7: 目標設定
円滑なデータ移行のために
なんのために
なにを
短縮化する
どうする
システム切り替え時のデータ移行作業を
どうやって
AWS DMSを用いる場合の不安要素を排除して

## Slide 8: AWS Database Migration Serviceとは（DMS）
ソースDB
オンプレミスDB
AWS RDS
DB on EC2
ターゲットDB
オンプレミスDB
AWS RDS
DB on EC2
DMS
- 既存のデータベースを最小限の
ダウンタイムで移行できるAWSが
提供するサービス
同種はもちろん、異種RDBMSの移行にも対応
ある断面だけでなく、ソースDBへの変更もDMSがターゲット側へデータ移行（レプリケート）
DMS
(Database Migration Service)
アプリケーションは稼働中でもターゲットへのデータ移行が可能

## Slide 9: 要件分析～課題の抽出
影響度
ゴール
軸
お客様の思い
システム移行時に問題なく、円滑なデータ移行法
データ移行時間の極小化
データの機密性
影響の少ない
低リスクな移行
ダウンタイム
セキュリティ
正確性
データの完全性
19時間の作業時間を
1時間に短縮
・人手でデータに触れる作業なし
・中間データ必要なし
・外部への通信なし
①現行システムへの影響不明
②商用利用性能があるか
③障害時の対応
④内部処理がブラックボックス化
DMSの現状
OK
OK
課題①②
課題③④
DB有識者へのヒヤリングやベンダーへの問い合わせを行い、
自ら観点の洗い出しを実施
課題の洗い出し
Notes: 課題の洗い出しのアピール（どうやったのか）
⇒有識者から観点を聞いて自分で
⇒お客様の思い（こういうことがきっと大事だろう。）
＋自分で技術面を洗い出した（ホワイトペーパー読んだり、類似事例調べたり、

## Slide 10: 対策案の検討
お客様が安心した移行になるよう、抽出した課題に対して対策の検討を実施した
①稼働中の現行システムに対する影響範囲を明らかにする必要がある
②DMSの性能が商用利用に耐えられるものか確認する必要がある。
課題
③障害発生時への対策を検討する必要がある
移行後の整合性チェックを実施
対策3
④DMS内部処理がブラックボックス化されており、データの整合性の確認方法を確立する必要がある
DMS実行サーバの冗長化
対策2
対策
対策１に絞って、えらーが起こってこんな原因はこれこれで、こんな観点が不足していました。
クリティカルな問題ではなかったんで、
本発表
DMSの性能測定試験を実施
対策1
Notes: 他の改善案も検討していましたの付録作成

## Slide 11: 課題への対策 ~性能試験~
①稼働中の現行システムに対する影響範囲を明らかにする必要がある
②DMSの性能が商用利用に耐えられるものか確認する必要がある。
解消
DMSの性能試験を実施する
DMS
ソースDB
オンプレミスDB
現行システム側
ターゲットDB
DB on EC2
新システム側
本番を想定した負荷をソースDB側にかけ、DMSが本番運用に耐えうるかどうか試験を開発環境にて実施した。
SQL
負荷がけ用サーバ
確認観点①
現行システム側のリソース状況
確認観点②
データの同期状況、時間の計測
OK
対策１
課題
OK
以前の経験を活かして、
自分で性能試験も実施
Notes: 対策にも苦労話
①こんなやばい課題
②こんなすごい方法で解決
（性能試験もやったことあったから自分でできたとか）

## Slide 12: エラー起きました。こんな原因です。こんな観点不足でした。
①稼働中の現行システムに対する影響範囲を明らかにする必要がある
②DMSの性能が商用利用に耐えられるものか確認する必要がある。
解消
DMSの性能試験を実施する
DMS
ソースDB
オンプレミスDB
現行システム側
ターゲットDB
DB on EC2
新システム側
本番を想定した負荷をソースDB側にかけ、DMSが本番運用に耐えうるかどうか試験を開発環境にて実施した。
SQL
負荷がけ用サーバ
確認観点①
現行システム側のリソース状況
確認観点②
データの同期状況、時間の計測
OK
対策１
課題
OK
以前の経験を活かして、
自分で性能試験も実施
Notes: 対策にも苦労話
①こんなやばい課題
②こんなすごい方法で解決
（性能試験もやったことあったから自分でできたとか）

## Slide 13: システム切り替え当日までに影響範囲とか見切って大丈夫にしましたよ。
①稼働中の現行システムに対する影響範囲を明らかにする必要がある
②DMSの性能が商用利用に耐えられるものか確認する必要がある。
解消
DMSの性能試験を実施する
DMS
ソースDB
オンプレミスDB
現行システム側
ターゲットDB
DB on EC2
新システム側
本番を想定した負荷をソースDB側にかけ、DMSが本番運用に耐えうるかどうか試験を開発環境にて実施した。
SQL
負荷がけ用サーバ
確認観点①
現行システム側のリソース状況
確認観点②
データの同期状況、時間の計測
OK
対策１
課題
OK
以前の経験を活かして、
自分で性能試験も実施
Notes: 対策にも苦労話
①こんなやばい課題
②こんなすごい方法で解決
（性能試験もやったことあったから自分でできたとか）

## Slide 14: 効果の測定
DMSの利用によって、データ移行作業時間の極小化に成功
信頼性の高い移行となるように、事前に課題をつぶした。
サービス中
DBのエクスポート・転送・インポート作業（手動）
サービス中
サイト クローズ
サイト
オープン
サービス停止時間 26.5h
動作確認、 ライブテスト
システム停止作業・
最終バッチ処理
2.5h
19h
5h
サービス中
サービス中
サイト クローズ
サイト
オープン
サービス停止時間 8.5h
動作確認、 ライブテスト
システム停止作業・
最終バッチ処理
2.5h
1h
5h
従来の
移行方法
実際の移行スケジュール
データ移行作業
1.5h
サービス停止時間の短縮＋信頼性の高い移行を実現することができた
┗本番当日も1h以内に作業完遂
┗データの不整合なくシステム稼動
目標達成
整合性
チェック

## Slide 15: 価値と成功要因
関係者への価値
お客様
プロジェクト
NTTD
サービス停止時間を大幅に削減
検証をしっかり行ったために、PJ全体としてクリティカルな問題がなく、時間遅延も発生しなかった
DMSのノウハウの獲得、次の案件にもつながっている
成功要因
ノウハウのない先端技術の利用
課題
①発生しうるリスクの洗い出しと、入念な事前検証
②知識不足を補うために、メンバやDB有識者への積極的なヒヤリングと成果物Rv
③ベンダへ仕様の細部にわたるまで問い合わせを実施
解決方法
こんな苦労があって自分としての成長ポイント
⇒それが組織の目標にもつながっているよ

## Slide 16: 今後の展望
今回得られた知見を社内にフィードバックすることで知識還流を実施する。
次の案件にも、データ移行検討メンバとして参画
  異種RDB間でのデータ移行にDMSを利用を検討している。
  プロジェクト内ではDMSの有識者として業務を推進中
今後の展望
成長ポイント
成長ポイント＋今後の課題（マインドスキル）
成長）新技術を利用する上で考慮すべき非機能の観点を習得。
課題）組織としてはこういう目標
⇒新技術だけではなくて、非機能面でシステム構築する上で汎用的な知識体系、勘所を身に着ける～。
今後の課題
Notes: パッチの話を入れるのであれば、口頭で「資料上にはないですけど～」とか補足を入れる。

## Slide 17
ご清聴ありがとうございました。

## Slide 18: Appendix

## Slide 19: 課題への対策 ～冗長化～
ソースDB
オンプレ環境
Customer
Gateway
VPN
Gateway
DMS
Availability Zone
Availability Zone
ターゲット DB
DMS
対策２
DMS実行サーバを冗長化する
ネットワークやDMS処理になど、単一障害が発生した場合にも、
フェールオーバーすることで、継続してデータ移行を続行できるような構成にした。
③障害発生時への対策を検討する必要がある
解消
課題
NW障害
NW障害
サーバ障害
Notes: PaaSだからって安心せずに、実体はサーバだから本番へ万全な態勢でやるために（試験までやりましたよ）

## Slide 20: 課題への対策 ～整合性チェック～
対策３
移行後に整合性チェックを実施する
データ移行作業の1h内で必要な確認は実施するが、正確性向上のため追加でデータの整合性チェックを行う
④DMS内部処理がブラックボックス化されており、データの整合性の確認方法
を確立する必要がある
解消
課題
サービス中
データ移行作業
サービス中
サイト クローズ
サイト
オープン
サービス停止時間 8.5h(※)
動作確認、 ライブテスト
システム停止作業・
最終バッチ処理
2.5h
5ｈ
移行
スケジュール
※試算値
1h
整合性チェック
1.5h
全データ対象だと
5h以上必要
工夫
①個人情報を含むデータに絞る
②処理を多重化、スクリプト化
サービス停止に影響のない範囲で実施可能
Notes: DMSはほんとに正確性大丈夫？個人情報だけにしたっていう工夫
＋多重化の工夫

## Slide 21: ベンダへの問い合わせ（たぶんappendix）
ベンダへの問い合わせでどんな工夫をして問い合わせたかのスライドがあってもよい（工夫・苦労話）
・普通にベンダ問い合わせするとこんな感じ
それを整理してこんなことしたり、
クラウドのマネージ度サービスだから勝手にUPDATEされるのを延長交渉したいとかとか。

## Slide 22: 移行方法の洗い出し
 | ①Import/Exportのみ （従来法） | ②Oracle Goldengate | ③Import/Export（事前） ＋AWS DMS差分同期 | ④AWS DMSフルロード ＋DMS差分同期
DB 標準機能 | ○ | - | ○ | -
外部製品 | - | ○ | - | -
AWS ツール | - | - | ○ | ○
従来法は、サービス停止後にデータ移行を行うため移行時間が極大
（案①）
事前のデータ移行＋差分同期を行っておくことで、当日作業時間の短縮が可能
（案②、③、④）
従来法はサービス停止してからデータの移行を行う⇒移行時間が極大
なので、事前にデータ移行＋当日作業は差分同期を実施しておけば、移行時間を短縮することができる。
Notes: 特徴
①これまでのノウハウはあるものの、サイト停止時間が極大
②すべてOracle製品にてデータ移行が実施可能
③従来法＋AWS DMSによる同期の組み合わせによって実現
④すべての作業をAWS DMSによる作業で実現

## Slide 23: でもエラー出ちゃいましたのスライド（分量の問題で一旦なし）
DMSを利用することで、閉塞中のデータ移行作業を極小化できるが、信頼性は？
→1hの枠の中で正しくデータが移行しているかチェックを行う
→並列化してチェックできるスクリプトを作成し、1h以内に全テーブルをチェック可能に。（盛り）
対策３
移行後に整合性チェックを実施する
移行作業の1h内で必要な確認は実施
Oracle on EC2
オンプレミス環境
ソースDB
ターゲットDB
SQL
①DMS内部処理がブラックボックス化されており、データの整合性の確認方法
を確立する必要がある
解消
課題
サービス中
データ移行作業
サービス中
サイト クローズ
サイト
オープン
サービス停止時間 8.5h(※)
動作確認、 ライブテスト
システム停止作業・
最終バッチ処理
2.5h
5ｈ
移行
スケジュール
※試算値
1h
整合性チェック
1.5h
さらに、品質向上のために個人情報を含むデータ対象に、突合せを実施
DMSはほんとに正確性大丈夫？個人情報だけにしたっていう工夫
＋多重化の工夫

## Slide 24
４．ソースDB側の負荷状況
サプリメンタルロギングのON/OFFにてCPUベースで数％増、I/Oベースでは10%程度の差が発生しているが問題となるレベルではないと判断しております。
本番では4ノード中2ノードにのみ影響
Chart: 
| 1505208637 | 1505208642 | 1505208647 | 1505208652 | 1505208657 | 1505208662 | 1505208667 | 1505208672 | 1505208677 | 1505208682 | 1505208687 | 1505208692 | 1505208697 | 1505208702 | 1505208707 | 1505208712 | 1505208717 | 1505208722 | 1505208727 | 1505208732 | 1505208737 | 1505208742 | 1505208747 | 1505208752 | 1505208757 | 1505208762 | 1505208767 | 1505208772 | 1505208777 | 1505208782 | 1505208787 | 1505208792 | 1505208797 | 1505208802 | 1505208807 | 1505208812 | 1505208817 | 1505208822 | 1505208827 | 1505208832 | 1505208837 | 1505208842 | 1505208847 | 1505208852
%idle | 99.73 | 99.72 | 99.73 | 99.73 | 96.13 | 80.73 | 81.61 | 81 | 81.31 | 80.34 | 81.44 | 80.94 | 81.15 | 81.41 | 81.71 | 81.42 | 91 | 91.19 | 81.15 | 82.91 | 81.19 | 80.8 | 81.48 | 81.42 | 81.31 | 81.39 | 80.94 | 88.05 | 91.12 | 91.02 | 90.97 | 91.25 | 91.12 | 90.39 | 91.28 | 91.13 | 91.14 | 91.15 | 91 | 93.4 | 97.97 | 99.55 | 95.03 | 99.37
%iowait | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 1.57 | 10.43 | 9.25 | 9.83 | 9.6 | 10.53 | 9.5 | 9.92 | 9.72 | 9.55 | 9.18 | 9.51 | 8.28 | 8.38 | 10.5 | 13.86 | 9.72 | 10.13 | 9.43 | 9.55 | 9.66 | 9.57 | 10 | 8.9 | 8.25 | 8.48 | 8.23 | 8.28 | 8.15 | 8.71 | 8.18 | 8.22 | 7.98 | 8.18 | 8.08 | 5.53 | 0.53 | 0.13 | 1.72 | 0.2
%nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%steal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%system | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.58 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 0.47 | 0.32 | 3.78 | 1.48 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.47 | 0.48 | 0.37 | 0.57 | 0.35 | 0.53 | 0.63 | 0.42 | 0.45 | 0.68 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 0.25
%user | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.05 | 8.25 | 8.33 | 8.38 | 8.31 | 8.38 | 8.32 | 8.32 | 8.38 | 8.3 | 8.31 | 8.28 | 0.25 | 0.12 | 4.57 | 1.75 | 8.32 | 8.33 | 8.38 | 8.27 | 8.31 | 8.32 | 8.3 | 2.58 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.2 | 0.27 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.27 | 0.57 | 1.3 | 0.12 | 2.73 | 0.18
Chart: 
数%程度の影響
CPU(ロギングOFF)
CPU(ロギングON)
Chart: 
ボトルネックポイントは新旧DBサーバ間のNW帯域
1000000Bps=10MBps=80Mbps程度で推移

## Slide 25
５．日時更新の同期時間について
【実績値】 6/1(直近繁忙日) |  | 【試算】 1時間当たりの 処理量(3.12MB) | 
時間 | 発生更新量(MB/hour) | 処理性能の 過不足(時) | 滞留度合い (時)
2017/6/1 08 | 2,535 | -0.19 | -0.19
2017/6/1 09 | 2,172 | -0.30 | -0.30
2017/6/1 10 | 4,899 | 0.57 | 0.57
2017/6/1 11 | 2,146 | -0.31 | 0.26
2017/6/1 12 | 3,566 | 0.14 | 0.40
2017/6/1 13 | 4,096 | 0.31 | 0.71
2017/6/1 14 | 3,208 | 0.03 | 0.74
2017/6/1 15 | 2,928 | -0.06 | 0.68
2017/6/1 16 | 3,671 | 0.18 | 0.86
2017/6/1 17 | 3,271 | 0.05 | 0.91
2017/6/1 18 | 3,131 | 0.00 | 0.91
2017/6/1 19 | 4,184 | 0.34 | 1.25
2017/6/1 20 | 2,333 | -0.25 | 1.00
2017/6/1 21 | 3,947 | 0.26 | 1.26
2017/6/1 22 | 6,190 | 0.98 | 2.25
2017/6/1 23 | 6,921 | 1.22 | 3.47
2017/6/2 00 | 6,473 | 1.07 | 4.54
2017/6/2 01 | 3,802 | 0.22 | 4.76
2017/6/2 02 | 2,261 | -0.28 | 4.48
2017/6/2 03 | 0 | -1.00 | 3.48
2017/6/2 04 | 0 | -1.00 | 2.48
2017/6/2 05 | 0 | -1.00 | 1.48
2017/6/2 06 | 0 | -1.00 | 0.48
2017/6/2 07 | 0 | -1.00 | -0.52
凡例
赤字・・・処理性能＜更新量
緑字・・・処理性能＞更新量
【実績値】 10/3(直近火⇒水曜日) |  | 【試算】 1時間当たりの 処理量(3.12MB) | 
時間 | 発生更新量(MB/hour) | 処理性能の 過不足(時) | 滞留度合い (時)
2017/10/3 08 | 1,586 | -0.49 | -0.49
2017/10/3 09 | 2,272 | -0.27 | -0.27
2017/10/3 10 | 2,426 | -0.22 | -0.22
2017/10/3 11 | 1,718 | -0.45 | -0.45
2017/10/3 12 | 3,529 | 0.13 | 0.13
2017/10/3 13 | 3,061 | -0.02 | 0.11
2017/10/3 14 | 2,303 | -0.26 | -0.15
2017/10/3 15 | 1,507 | -0.52 | -0.52
2017/10/3 16 | 3,566 | 0.14 | 0.14
2017/10/3 17 | 3,133 | 0.00 | 0.15
2017/10/3 18 | 1,740 | -0.44 | -0.30
2017/10/3 19 | 2,093 | -0.33 | -0.33
2017/10/3 20 | 1,054 | -0.66 | -0.66
2017/10/3 21 | 2,268 | -0.27 | -0.27
2017/10/3 22 | 3,908 | 0.25 | 0.25
2017/10/3 23 | 2,205 | -0.29 | -0.04
2017/10/4 00 | 1,941 | -0.38 | -0.38
2017/10/4 01 | 1,480 | -0.53 | -0.53
2017/10/4 02 | 1,063 | -0.66 | -0.66
2017/10/4 03 | 0 | -1.00 | -1.00
▲バッチ処理AM2:30まで実施
繁忙期相当の更新量があった場合6時頃まで転送に時間がかかる可能性がある。
普段の平日レベルであれば3時前後には完了する見込み

## Slide 26: 移行方法の選定
採
 | ①Import/Exportのみ （従来法） | ②Oracle Goldengate | ③Import/Export（事前） ＋AWS DMS差分同期 | ④AWS DMSフルロード ＋DMS差分同期
ダウン タイム | × | ◎ | ◎ | ◎
セキュリティ | × | ○ | △ | ○
リスク | ○ | △ | ○ | △
コスト | ◎ | × | ○ | △
リスク | ○ | ○ | △ | △
総合評価 | 5 | 7 | 9 | 8
移行作業時のサイト停止時間に与える影響を評価。
①についても最小化する手段を検討する。
移行作業時のデータ漏洩のリスクなどを考慮する。
人手が加わるボリューム、中間データの発生、NWの安全性などを評価。
現行GDSへの影響懸念、障害発生時の検知・リカバリ方法、移行の完全性の確認
などの観点でリスクを評価。
製品のライセンス費用＋事前準備、本番作業などの
工数を評価。
①～④の中で最適な移行方法を総合的に評価する。
⇒ 評価結果を元にFR様と協議し、最終的な移行計画を作成。
採用
抽出した評価軸を利用して各移行方法の比較検討、および選定を実施した
◎：3点 ○：2点 △：1点 ×：-1点

## Slide 27: 方針の確定
 | ①Import/Exportのみ （従来法） | ②Oracle Goldengate | ③Import/Export（事前） ＋AWS DMS差分同期 | ④AWS DMSフルロード ＋DMS差分同期
総合評価 | 3 | 5 | 8 | 7
再検討が必要に
不採用
移行方針は決定したが信頼性担保のため、ベンダに方針を伝えたところ・・・
DBの標準機能（従来法）とDMSを組み合わせる場合、
静止点を設けないと整合性を担保することができません。
AWS
採用
これには一時的なサービス停止を事前に行う必要がある
Notes: （事前検討の時には聞いてたが、その時の担当の方は教えてくれずのちの担当の人に聞いた。）

## Slide 28: はじめに ～担当業務～
基盤Tメンバの一員
  新システムの基盤構築,試験
  基盤移行方針の策定
PM
基盤L
基盤T
平野
業務L
（先輩社員）
Oracle on EC2
オンプレミス環境
データ移行
How?
担当業務
自身が主管となって、新システム切り替え時のデータ移行方法の選定を行う
自身のミッション
特に

## Slide 29: 要件整理（Ｐ～Ｄ）
要件：
・（時間）
システム更改に伴うサイト閉塞時間は限られており、データ移行にかけられる時間は多くても1h以内
・（整合性）
異種ＤＢへのデータ移行のため、データ型や各ＤＢの特性を考慮した上でのデータ移行が必要
従来のexp/impでは移行だけで～minかかってしまい、さらにデータ整合性のチェックを行うと見積もり上1hを越してしまう。（仮）
そこで、ＤＭＳを利用しつつ（
★時間的制約 （１ｈ以内に）
★整合性の担保 （整合性チェックまで実施）
を満たして作業効率化を行う必要がある。

## Slide 30: 現状把握
■時間制約
1h以内でデータ移行＋整合性チェックを行わなければならない。
【データ移行】
DMSでの移行見積もり時間は15分
→データ整合性チェックを45分以内で終わらせる必要がある。
■整合性の担保
異種DB間でのデータ移行のため、データが正しく移行できているかどうかを担保する必要がある。
上記二つを満たす方法を選定する。

## Slide 31: 対策案の検討
お客様が安心した移行になるよう、抽出した課題に対して対策の検討を実施した
対策案 | 効果 | コスト | 実現性 | 合計 | 採否
DMSの性能測定試験を実施 | ○ | △ | △ | 4 | 採
DMS実行サーバの冗長化 | ○ | △ | ○ | 5 | 採
DMS有識者のPJ参画 | ○ | △ | × | 3 | 否
移行後の整合性チェックを実施 | ○ | ○ | △ | 5 | 採
○：2点 △：1点 ×：0点
①稼働中の現行システムに対する影響範囲を明らかにする必要がある
②DMSの性能が商用利用に耐えられるものか確認する必要がある。
課題
③DMS内部処理がブラックボックス化されており、データの整合性の確認方法を確立する必要がある
対策3
対策1
④障害発生時への対策を検討する必要がある
対策2

## Slide 32: 課題への対策 ～整合性チェック～
DMSを利用することで、閉塞中のデータ移行作業を極小化できるが、信頼性は？
→1hの枠の中で正しくデータが移行しているかチェックを行う
→並列化してチェックできるスクリプトを作成し、1h以内に全テーブルをチェック可能に。（盛り）
対策３
移行後に整合性チェックを実施する
DMSデータ移行完了後に、データが正しく移行されているかのチェックを行う
→余裕ができた45分の枠の中でどれだけの量を実施できるか
Oracle on EC2
オンプレミス環境
ソースDB
ターゲットDB
SQL
全データの4分の1程度しかチェックできない。
整合性チェック作業時間
工夫前
全データの
整合性チェック
180min
45min
工夫後
作業時間枠
(45min)
45分の中で、できる限りのデータのチェックを行うことが要件だったが、
工夫①：実行コマンドのスクリプト化
工夫②：並列実行
を行うことで、全データのチェックを実施することが可能に